TALLER No. 6

TALLER DE ANÁLISIS DE SISTEMAS

Simulación de Daily Scrum y documentación del primer avance del Sprint 1.

Asignatura: Análisis de Sistemas

Metodología: Scrum

Duración: 1:45 horas

Modalidad: Trabajo colaborativo

Nombre del proyecto: MobiAire Materno

Universidad Distrital Francisco José de Caldas — Tecnología en Sistematización de Datos

## Equipo de trabajo

| Función | Responsabilidad | Nombre de estudiante |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Prioriza necesidades y representa los intereses del usuario. | Pedro Suárez |
| Scrum Master | Facilita la comprensión de Scrum y ayuda a gestionar impedimentos. | Andrés Rueda |
| Análisis | Documenta el problema, alcance y requisitos. | Pedro Suárez y Andrés Rueda |
| Desarrollo | Construye el incremento de la solución. | Erick Farfán (ingesta) y Gabriela Reyes (motor ICA) |
| Pruebas | Verifica los criterios de aceptación y registra resultados. | Gabriela Reyes y Erick Farfán |
| Documentación | Consolida los entregables y las evidencias. | Andrés Rueda |

Nota: las funciones de análisis, desarrollo, pruebas y documentación se combinan entre los cuatro integrantes, como permite la guía. Los roles formales de Scrum (Product Owner, Scrum Master, Developers) se mantienen fijos durante todo el proyecto.

# 1. Cronograma de la sesión

| Tiempo proyectado | Actividad | Producto esperado | Tiempo real |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00–08:15 | Planeación del Sprint | Objetivo y Sprint Backlog | 08:00–08:14 |
| 08:15–08:30 | Simulación de Daily Scrum | Acta y acuerdos | 08:15–08:28 |
| 08:31–08:50 | Desarrollo del incremento | Prototipo o funcionalidad inicial | 08:31–08:52 |
| 08:50–09:20 | Pruebas y actualización del tablero | Evidencias y estado del trabajo | 08:53–09:21 |
| 09:20–09:35 | Consolidación documental | Informe del primer avance | 09:22–09:37 |
| 09:35–09:45 | Cierre y reflexión | Conclusiones y próximos pasos | 09:38–09:45 |

## Alcance del Sprint 1

Implementar la ingesta periódica de datos oficiales de calidad del aire (PM2.5/PM10, cada 15 min, con reintentos y manejo de fallas) y el motor que calcula el ICA (Índice de Calidad del Aire) y lo clasifica en verde, naranja o rojo según la Resolución 2254 de 2017, dejando el resultado calculado y validado por cada estación de monitoreo.

Selección de zona y pantalla de semáforo en la app (Sprint 2), notificaciones push (Sprint 3), revisión de privacidad y backend estable (Sprint 4), y el piloto de operación (Sprint 5).

# 2. Identificación de requisitos

## Requisitos funcionales

| Código | Requisito | Prioridad | Criterio de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema consultará la API oficial de datos abiertos (RMCAB/IDEAM-SISAIRE) cada 15 minutos. | Alta | El job programado registra una consulta exitosa cada 15 min en el log. |
| RF-02 | El sistema reintentará automáticamente la consulta cuando la fuente externa falle temporalmente. | Alta | Ante una falla simulada, el sistema reintenta y registra el resultado sin detenerse. |
| RF-03 | El sistema calculará el ICA a partir de los valores de PM2.5 y PM10 según la Resolución 2254 de 2017. | Alta | Con datos de prueba conocidos, el ICA calculado coincide con el valor esperado. |
| RF-04 | El sistema clasificará el ICA calculado en uno de tres niveles: verde, naranja o rojo. | Alta | Cada rango de ICA (0–100, 101–150, 151–500) produce el color correspondiente. |

## Requisitos no funcionales

| Código | Requisito de calidad | Justificación | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | El sistema no almacenará datos personales ni ubicaciones históricas de las usuarias. | Las gestantes no deben quedar identificadas en ningún registro del sistema. | Revisión del modelo de datos: solo existen tablas de estaciones, zonas e ICA. |
| RNF-02 | El cálculo del ICA debe tener una tasa de éxito de integración acordada con la fuente externa. | Sin datos confiables, el resto de la app (semáforo, alertas) no funciona. | Registro de logs durante una semana de prueba con el porcentaje de éxito obtenido. |

# 3. Historias de usuario

## HU-01: Calcular el estado del aire por estación

Como sistema de MobiAire, quiero calcular el ICA de cada estación de monitoreo a partir de PM2.5 y PM10, para clasificar el riesgo en verde, naranja o rojo y poder mostrarlo después en la app.

Alta.

Criterios de aceptación:

- Dado un valor válido de PM2.5 y PM10, cuando se ejecuta el cálculo, entonces el sistema devuelve un ICA numérico.

- Dado el ICA calculado, cuando se clasifica, entonces el sistema asigna verde (0–100), naranja (101–150) o rojo (151–500).

- Dado el resultado clasificado, cuando se asocia a una estación, entonces queda disponible el estado vigente de esa estación.

Requiere que la ingesta de datos (HU-02) entregue valores de PM2.5/PM10 actualizados.

En proceso.

## HU-02: Consultar la fuente oficial de forma periódica

Como sistema de MobiAire, quiero consultar la API oficial de calidad del aire cada 15 minutos, con reintentos ante fallas, para mantener datos actualizados sin intervención manual.

Alta.

Criterios de aceptación:

- Dado que se cumple el intervalo de 15 minutos, cuando se ejecuta el job, entonces el sistema consulta la API y guarda la respuesta.

- Dado que la API falla temporalmente, cuando ocurre el error, entonces el sistema reintenta sin detener el servicio.

- Dado un cambio en el formato de la respuesta, cuando se detecta, entonces el sistema lo maneja sin caerse y registra el incidente en el log.

Ninguna; es la base de las demás historias del Sprint 1.

En proceso.

## HU-03: Validar el resultado del motor ICA

Como equipo de desarrollo, quiero verificar el ICA calculado con datos reales de al menos una estación, para confirmar que el motor funciona antes de construir la app sobre él.

Media.

Criterios de aceptación:

- Dado un conjunto de datos reales de una estación, cuando se ejecuta el motor, entonces el ICA obtenido coincide con el cálculo esperado.

- Dado el resultado validado, cuando se revisa en equipo, entonces se documenta la evidencia de la prueba.

- Dado un resultado inconsistente, cuando se detecta, entonces se registra como impedimento antes del cierre del Sprint 1.

HU-01 y HU-02 deben tener al menos una versión funcional.

Pendiente.

# 4. Planeación del Sprint 1

“Construir el primer incremento que consulte la API oficial de calidad del aire de forma periódica y calcule el ICA de cada estación, clasificado en verde, naranja o rojo, validado con datos reales.”

Fecha de inicio: 5 de octubre de 2026

Fecha de finalización prevista: 16 de octubre de 2026 (9 días hábiles; el lunes 12 de octubre es festivo)

Historias seleccionadas:

- HU-02: Consultar la fuente oficial de forma periódica.

- HU-01: Calcular el estado del aire por estación.

- HU-03: Validar el resultado del motor ICA.

## Sprint Backlog

| ID | Tarea | Historia | Responsable | Estimación (días) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Implementar job que consulta la API cada 15 min | HU-02 | Erick Farfán | 2 | Terminada |
| T-02 | Implementar reintentos automáticos ante fallos de la API | HU-02 | Erick Farfán | 2 | En proceso |
| T-03 | Implementar fórmula de cálculo del ICA (PM2.5/PM10) | HU-01 | Gabriela Reyes | 3 | En proceso |
| T-04 | Clasificar el ICA en verde, naranja o rojo | HU-01 | Gabriela Reyes | 2 | Pendiente |
| T-05 | Validar el resultado con datos reales de una estación | HU-03 | Gabriela Reyes y Erick Farfán | 1 | Pendiente |

Unidad de estimación acordada por el equipo: días de trabajo.

# Acta de la Daily Scrum

Proyecto: MobiAire Materno

Equipo: Pedro Suárez (PO), Andrés Rueda (SM), Gabriela Reyes (Dev 1), Erick Farfán (Dev 2)

Sprint: Sprint 1 — Ingesta y motor ICA

Fecha: 6 de octubre de 2026

Hora de inicio: 08:15   Hora de finalización: 08:28

Objetivo del Sprint: Construir el primer incremento de ingesta y cálculo del ICA.

Participantes: Pedro Suárez, Andrés Rueda, Gabriela Reyes, Erick Farfán.

## Progreso y siguiente paso

| Integrante | Progreso desde la última reunión | Próximo paso | Impedimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Erick Farfán | Construyó el job que consulta la API cada 15 min. | Implementar los reintentos ante fallos de la fuente. | Ninguno. |
| Gabriela Reyes | Documentó la fórmula del ICA según la Res. 2254 de 2017. | Implementar el cálculo y probarlo con datos de una estación. | Necesita confirmar con Pedro los rangos exactos de clasificación. |
| Andrés Rueda | Revisó el Sprint Backlog y preparó el tablero de seguimiento. | Dar seguimiento diario al avance de ingesta y motor ICA. | Ninguno. |
| Pedro Suárez | Priorizó el backlog y aclaró el alcance del Sprint 1 con el equipo. | Confirmar los rangos del ICA con Gabriela y validar el avance. | Ninguno. |

## Impedimentos y acciones de seguimiento

| Impedimento | Impacto | Acción de seguimiento | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta confirmar los rangos exactos de clasificación del ICA (verde/naranja/rojo). | Medio: bloquea T-04. | Pedro y Gabriela revisan juntos la Resolución 2254 de 2017 y acuerdan los rangos. | Pedro y Gabriela | 07 oct |

## Acuerdos

| Acción acordada | Responsable | Fecha de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Confirmar los rangos de clasificación del ICA. | Pedro y Gabriela | 07 oct | En proceso |
| Entregar una versión inicial de la ingesta para comenzar pruebas conjuntas. | Erick Farfán | 08 oct | Pendiente |

El avance es consistente con el objetivo: la ingesta ya consulta la API periódicamente y el motor ICA tiene su fórmula documentada; falta completar reintentos, la clasificación y la validación con datos reales.

Ninguno por ahora; se mantiene el orden de tareas del Sprint Backlog.

Ubicación del tablero actualizado: tablero del Sprint 1 (sección siguiente de este documento).

Responsable de consolidar el acta: Andrés Rueda.

# Tablero de seguimiento del Sprint

Proyecto: MobiAire Materno

Objetivo del Sprint: Construir el primer incremento de ingesta y cálculo del ICA.

Fecha de actualización: 6 de octubre de 2026

Herramienta utilizada: Trello (tablero Kanban compartido por el equipo).

## Por hacer

| ID | Tarea | Historia | Responsable | Estimación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-04 | Clasificar el ICA en verde, naranja o rojo | HU-01 | Gabriela Reyes | 2 días |
| T-05 | Validar el resultado con datos reales de una estación | HU-03 | Gabriela y Erick | 1 día |

## En proceso

| ID | Tarea | Historia | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-02 | Implementar reintentos automáticos ante fallos de la API | HU-02 | Erick Farfán | Avanza sin bloqueos. |
| T-03 | Implementar fórmula de cálculo del ICA | HU-01 | Gabriela Reyes | A la espera de confirmar rangos con Pedro. |

## En validación

| ID | Tarea | Criterio pendiente | Responsable de validar |
| --- | --- | --- | --- |
| — | (sin tareas en esta etapa todavía) | — | — |

## Terminado

| ID | Tarea | Historia | Fecha de finalización | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Implementar job que consulta la API cada 15 min | HU-02 | 06 oct | Log de ejecución con 4 ciclos consecutivos exitosos. |

## Bloqueado

| ID | Tarea | Motivo del bloqueo | Acción de seguimiento | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | (sin tareas bloqueadas) | — | — | — |

## Resumen del seguimiento

- Total de tareas identificadas: 5

- Tareas terminadas: 1

- Tareas en proceso: 2

- Tareas en validación: 0

- Tareas pendientes: 2

- Tareas bloqueadas: 0

La ingesta periódica ya consulta la API cada 15 min y queda registrada en el log; la fórmula del ICA está documentada y en implementación.

Falta confirmar con el Product Owner los rangos exactos de clasificación del ICA antes de cerrar T-04.

Terminar los reintentos de la ingesta (T-02), implementar la clasificación (T-04) y validar el motor con datos reales de una estación (T-05), para cerrar el Sprint 1 el 16 de octubre.

# Lista de verificación de la entrega

- ☑ Portada e identificación del proyecto.

- ☑ Planteamiento del problema y justificación (ver documento de requerimientos MobiAire).

- ☑ Objetivos y alcance.

- ☑ Identificación de actores (gestantes de Ciudad Bolívar, docente y entidades administradoras).

- ☑ Requisitos funcionales.

- ☑ Requisitos no funcionales.

- ☑ Historias de usuario y criterios de aceptación.

- ☑ Objetivo del Sprint y Sprint Backlog.

- ☑ Acta de Daily Scrum.

- ☑ Tablero de seguimiento actualizado.

- ☑ Diagramas, bocetos o prototipo (ver Gantt del cronograma general).

- ☐ Evidencias del incremento desarrollado (pendiente: captura del job de ingesta funcionando).

- ☐ Casos de prueba y resultados reales (pendiente hasta cerrar T-05).

- ☑ Conclusiones y próximos pasos.

## Registro de evidencias

| Código | Evidencia | Descripción | Ubicación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EV-01 | Análisis | Documento de requerimientos y alcance del proyecto MobiAire. | Carpeta compartida del proyecto | Completo |
| EV-02 | Requisitos | Tabla de requisitos funcionales y no funcionales del Sprint 1. | Este documento, sección 2 | Completo |
| EV-03 | Diseño | Diagrama de Gantt de los 6 sprints del proyecto. | Artefacto publicado del cronograma | Completo |
| EV-04 | Incremento | Captura del log de ingesta con ciclos exitosos cada 15 min. | Repositorio del proyecto, carpeta /ingesta | En proceso |
| EV-05 | Pruebas | Resultado de la validación del ICA con datos reales de una estación. | Repositorio del proyecto, carpeta /pruebas | Pendiente |
| EV-06 | Seguimiento | Captura del tablero Kanban con el estado de las 5 tareas. | Tablero Trello del equipo | Completo |

Nota: las evidencias EV-04 y EV-05 se completan al cierre del Sprint 1 (16 de octubre), una vez terminadas las tareas T-02, T-04 y T-05 del Sprint Backlog.